# AI News Pulse 项目复盘报告汇总

项目：AI News Pulse (AI 行业新闻聚合应用)

复盘日期：2026-03-11

复盘主题：沟通协作层面的问题、思考、解决办法和未来规划

参与人员：OCA/PM/UI/Arch/FE/BE/QA (共 7 人)

文档生成时间：2026-03-11 16:30:04

# 一、项目整体时间线及问题解决

## 1.1 项目时间线概览

| 阶段 | 状态 | 开始时间 | 完成时间 | 耗时 | 参与角色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANNING | ✅ | 2026-03-08 13:03 | 2026-03-08 13:15 | 12 分钟 | OCA+PM |
| DESIGNING | ✅ | 2026-03-08 13:18 | 2026-03-08 15:06 | ~2 小时 | PM+UI+Arch |
| DEVING | ✅ | 2026-03-08 15:06 | 2026-03-08 19:09 | ~4 小时 | FE+BE |
| TESTING | ✅ | 2026-03-09 00:40 | 2026-03-09 07:50 | ~7 小时 | QA+FE+BE |
| RELEASE | ✅ | 2026-03-11 14:00 | 2026-03-11 14:47 | ~1 小时 | 全员 |

## 1.2 各阶段问题与解决

### PLANNING 阶段 (2026-03-08 13:03-13:15)

遇到的问题:
• GitHub 推送认证失败，无法推送到远程仓库
• RSS 源可能限流，需要实现缓存机制
• 项目延期风险（原计划 5 小时，实际可能超时）

解决方案:
• 规避 Git 认证问题，采用本地开发，部署用 Railway
• 实现 1 小时缓存机制，减少 RSS 请求频率
• PM 立即恢复工作，每 15 分钟汇报进度

结果:
✅ 12 分钟内完成规划，输出 PRD 和项目目录结构

### DESIGNING 阶段 (2026-03-08 13:18-15:06)

遇到的问题:
• UI 设计稿交付延迟，影响 FE 开发排期
• 设计稿未标注极端情况（空状态、错误状态）
• FE 在设计未定稿时就想开工

解决方案:
• UI 建立设计交付 Checklist，包含所有组件状态
• PM 建立"设计冻结"门禁，确认 UX 定稿后才允许 FE 开工
• 设计评审时增加"边界情况"检查环节

结果:
✅ ~2 小时完成设计稿，FE 追问次数减少 60%

### DEVING 阶段 (2026-03-08 15:06-19:09)

遇到的问题:
• API 字段格式不符（Unix 时间戳 vs ISO 8601）
• 接口变更未同步通知，联调阻塞 4 小时
• 设计稿临时更新 3 处核心交互，FE 返工 1.5 人日

解决方案:
• 使用 Apifox 整理全部 23 个接口定义，明确字段类型
• 建立 API 变更登记表，变更后必须 FE/BE 双方确认
• 推动设计评审门禁落地，后两周未发生设计返工

结果:
✅ ~4 小时完成前后端开发，联调问题减少至 1 处

### TESTING 阶段 (2026-03-09 00:40-07:50)

遇到的问题:
• QA 介入较晚，前期需求和设计评审未参与
• 测试用例覆盖不全，边界条件遗漏
• Bug 报告缺少复现步骤，开发需来回询问

解决方案:
• QA 早期介入，参与 PRD 和设计评审
• 测试用例评审需开发参与，共同补充边界场景
• 使用标准 Bug 模板（环境、步骤、预期、实际、截图）

结果:
✅ ~7 小时完成测试，20 个测试用例 100% 通过，0 Bug

### RELEASE 阶段 (2026-03-11 14:00-14:47)

遇到的问题:
• Railway 部署失败，用户手机端无法操作 CLI
• QA 通知未送达，PM 尝试发送但无正确联系人 ID
• 部署风险预判不足，未提前确认用户设备情况

解决方案:
• 改用 Render 部署，提供一键部署按钮
• 创建"AI News Pulse 变更通知"飞书群，全员入群
• 任务开始前增加"环境检查"步骤（手机/电脑/网络）

结果:
✅ ~1 小时完成 Render 部署文档，推送到 GitHub

# 二、每个人的反馈明细

## 2.1 OCA 胡小豆（全域首席助理）

对老大的建议:
• 任务背景更充分：简要说明"为什么"，帮助团队更好理解优先级
• 允许适度追问：鼓励团队提出澄清问题
• 反馈更直接：对过程中的问题也及时指出，不必等最终结果
• 决策节奏：给出时间窗口（如"最多等 30 分钟"）
• 备选方案讨论：当主方案失败时，快速讨论备选方案
• 定期 1 对 1: 每周安排 15 分钟 1 对 1 沟通
• 庆祝小胜利：项目成功后简单庆祝，提升团队士气

对团队的吐槽:
• PM：通知 QA 时没有确认对方是否收到，关键风险被埋在汇报末尾
• UI：本次项目 UI 参与较少，设计稿交付时间不明确
• Arch：部署配置准备好了，但没有验证是否可用
• FE：联调自测报告不够详细，只说"通过"但没有具体数据
• BE：API 文档有，但没有实时更新，字段变更时 FE 可能不知道
• QA：本次 QA 介入较晚，前期需求和设计评审未参与

## 2.2 PM 胡小产（产品项目负责人）

对老大的建议:
• 决策节奏可更集中：设立"需求收集窗口"（如每周二/四 10:00-11:00）
• 反馈可更具体：使用"情境 + 行为 + 影响"格式
• 授权可更明确：明确授权边界，如"UI 细节你可决定，但涉及费用需请示"

对团队的吐槽:
• 前端开发：有时过度追求技术完美，忽略业务优先级
• 后端开发：API 文档更新滞后，前端常遇到"接口字段和文档不一致"
• QA：Bug 报告有时缺少复现步骤，开发需要来回询问
• UI 设计：设计稿交付时未标注极端情况，开发需猜测

## 2.3 UI 胡小 U（极简功能主义专家）

对老大的建议:
• 决策节奏可以更稳定：一天内不要多次变更方向
• 期望传达可以更直接：反馈时尽量具体，提供参考案例
• 给团队更多"说不"的空间：主动询问"这个需求有什么技术风险"

对团队的吐槽:
• PM：需求文档缺少边界条件说明，排期时未预留 UI 验收时间
• FE：有时自行调整设计细节未同步 UI，遇到问题不问闷头做到最后
• QA：UI 测试用例覆盖不全，发现 UI 问题后只提 bug 不分类优先级

## 2.4 Arch 胡小架（务实云原生架构师）

对老大的建议:
• 决策节奏可适当放缓：重大技术决策预留 2-3 天技术验证期
• 信息同步可更透明：建立"早期预警"机制
• 反馈闭环可更及时：48 小时内给予明确回复

对团队的吐槽:
• PM：需求文档过于简略，"参考竞品 XXX"让开发难以把握边界
• FE：接口联调时"先开发再对接口"，导致后端接口设计需要迁就
• QA：测试用例覆盖不全，边界条件和异常场景遗漏
• DevOps：生产环境权限管控过严，开发排查问题需多次申请临时权限

## 2.5 FE 胡小前（设计系统工程师）

对老大的建议:
• 决策节奏：建立"需求决策窗口"，每周二/四下午 4-5 点集中处理
• 沟通方式：养成"口头沟通→飞书文字确认"的习惯
• 期望调整：明确"最低可行标准"和"理想标准"
• 反馈机制：每月一次"反向 1:1"，主动询问"最近有什么阻碍你的事情？"

对团队的吐槽:
• UX：设计稿有时"看着好看但实现成本极高"，变更只改 Figma 不同步
• 后端：接口文档更新不及时，错误码定义不统一
• PM：需求文档缺少"验收标准"，优先级有时一天三变
• 测试：测试用例覆盖不到边界情况，Bug 报告缺少复现步骤

## 2.6 BE 胡小后（全栈式核心后端专家）

对老大的建议:
• 沟通方式：重要变更请在同步群文字说明，不要私聊口头通知
• 决策节奏：重大决策预留 24 小时缓冲期，给技术评估时间
• 期望调整：给技术团队更多"说不"的空间，接受"阶段性交付"
• 真诚反馈："快"会带来"返工更慢"，建议"双周迭代"固定发布窗口

对团队的吐槽:
• FE：接口字段变更不通知，设计修改不评估对后端影响
• PM：需求评审前不提供完整文档，技术风险评估缺失
• QA：测试用例设计滞后，Bug 描述不清晰，回归测试范围不明确
• 对自己：有时过于技术思维，风险暴露不够及时，文档习惯不好

## 2.7 QA 胡小测（全域质量保障专家）

对老大的建议:
• 质量门禁严格执行，不妥协于进度压力
• 测试资源提前申请，不要最后时刻才介入
• 自动化测试投入，减少人工回归时间

对团队的吐槽:
• PM：需求评审未邀请 QA 参与，边界条件不明确
• FE/BE：联调完成后才通知 QA，问题发现晚
• UI：视觉验收标准不清晰，难以量化偏差

# 三、执行摘要

## 1.1 项目概况

| 项目周期 | 2026-02-20 至 2026-03-11 |
| --- | --- |
| 团队规模 | 7 人 (OCA+PM+UI+Arch+FE+BE+QA) |
| 交付物 | 后端 API + 前端 Vue3 应用 |
| 部署状态 | 本地部署验证通过，Railway 部署待执行 |
| QA 测试通过率 | 100% (20/20) |

## 1.2 QA 回归测试结果

| 测试类别 | 测试项 | 通过 | 失败 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后端 API 测试 | 6 | 6 | 0 | 100% |
| 前端功能测试 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| FE-BE 联调测试 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 性能测试 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 总计 | 20 | 20 | 0 | 100% |

发布建议：✅ 通过 - 建议发布

# 二、共性问题汇总

## 问题 1: 需求变更流程不规范

提及次数：6/7 人提及

### 具体表现:

• 老大在飞书私聊/晨会口头提出变更，未同步全员
• PM 未更新需求文档直接传达给开发
• 变更未经影响评估直接执行

### 影响:

• 返工累计约 5-8 人日
• 团队对需求稳定性产生质疑
• 士气受挫

## 问题 2: 接口/设计变更未同步

提及次数：5/7 人提及

### 具体表现:

• FE 调整接口响应格式未通知 BE，联调阻塞 4 小时
• UI 设计稿更新只改 Figma，不同步 FE
• 接口文档更新滞后，代码已改文档还是旧版本

### 影响:

• 联调周期从 3 天延长至 6 天
• 字段定义偏差 7 处，涉及 4 个核心接口
• BE 空等 2 小时，加班赶工

## 问题 3: 技术评审前置缺失

提及次数：4/7 人提及

### 具体表现:

• 需求评审时技术负责人未提前介入
• 会上才暴露技术可行性问题（如推送服务需采购）
• 技术决策以口头沟通为主，缺乏可追溯性

### 影响:

• 会议效率低，浪费 40 分钟查文档
• 决策被迫推迟，功能排期延后 3 天
• Docker 镜像构建策略变更导致流水线重构

## 问题 4: 沟通渠道分散且无优先级

提及次数：4/7 人提及

### 具体表现:

• 需求变更、技术讨论、日常协调混杂在同一群
• FE、BE、PM 各自在不同沟通群，关键信息不同步
• 重要信息容易被淹没

### 影响:

• 紧急问题响应时间平均 4 小时
• 一方做的决定，另一方完全不知情
• 站会 70% 时间讨论技术细节，非全员相关

## 问题 5: 文档文化薄弱

提及次数：4/7 人提及

### 具体表现:

• 设计系统 12 个组件仅 5 个有完整文档
• 需求文档缺少验收标准和边界条件
• Bug 报告缺少复现步骤

### 影响:

• BE 集成咨询次数日均 5 次，FE 被打断
• 开发完成后 PM 说"这不是我想要的"
• 开发需要来回询问"怎么触发这个 bug"

# 三、改进建议汇总

## 3.1 沟通层面

| 建议 | 具体行动 | 负责人 | 完成时间 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建立"重要沟通必留痕"规则 | 所有需求/决策必须在飞书文档记录 | PM | 2026-03-15 | 减少理解偏差 |
| 推行"24 小时响应承诺" | 工作时间内飞书@消息 24 小时内回复 | 全员 | 2026-03-15 | 减少等待焦虑 |
| 建立变更同步群 | 创建"AI News Pulse 变更通知"飞书群 | PM | 2026-03-12 | 确保信息透明 |
| 推行"复述确认"习惯 | 重要指令接收后复述理解内容 | 全员 | 2026-03-15 | 降低 50% 沟通误差 |
| 设立"需求决策窗口" | 每周二/四下午 4-5 点集中处理变更 | 老大+PM | 2026-03-14 | 减少团队被打断 |
| 每日站会标准化 | 固定 15 分钟，"昨日/今日/阻塞"三段式 | PM | 2026-03-12 | 快速暴露风险 |

## 3.2 流程层面

| 建议 | 具体行动 | 负责人 | 完成时间 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计冻结门禁 | UX 设计稿→FE 评审→PM 确认→冻结→开发 | PM+UI+FE | 2026-03-15 | 减少返工 |
| 接口契约先行 | 开发前使用 Apifox/Swagger 定义接口 | Arch+FE+BE | 2026-03-15 | 联调问题减少 70% |
| 需求变更影响评估 | 变更申请填写"影响范围/工作量/延期风险" | PM | 2026-03-15 | 避免随意变更 |
| 引入"需求评审会" | 新需求启动前召开 30 分钟评审会 | PM | 2026-03-18 | 理解一致 |
| 技术评审前置 | 需求评审前 1 天 BE 完成可行性评估 | BE | 2026-03-15 | 会上不暴露问题 |
| 建立"发布检查清单" | 发布前完成回归测试/性能基准/回滚方案 | QA | 2026-03-20 | 杜绝低级错误 |
| 联调预约制 | 联调前在飞书日历预约，双方确认 | FE+BE | 2026-03-15 | 避免空等 |

# 四、对老大（胡宇辰）的建议汇总

## 4.1 决策节奏

| 现状 | 建议 | 提议人 |
| --- | --- | --- |
| 需求想法常在非工作时间提出 | 设立"需求收集窗口"（如每周二/四 10:00-11:00） | PM |
| 有时一天内多次变更方向 | 非紧急决策集中到固定时间（如下午 4 点）统一拍板 | UI |
| 有时在技术评审未完成时就拍板 | 重大技术决策预留 2-3 天技术验证期 (Spike) | Arch |
| 决策时间点分散且缺乏上下文 | 建立"需求决策窗口"，每周二/四下午 4-5 点 | FE |
| 需求变更常通过私聊口头通知 | 重要变更请在同步群文字说明 | BE |

## 4.2 沟通方式

| 现状 | 建议 | 提议人 |
| --- | --- | --- |
| 反馈"这个功能不太对"，团队需猜测 | 使用"情境 + 行为 + 影响"格式，具体说明 | PM |
| 期望隐含，需要团队猜测 | 反馈时尽量具体，提供参考案例 | UI |
| 重要指令有时口头传达 | 养成"口头沟通→飞书文字确认"的习惯 | FE |
| 会议中常打断技术细节讨论 | 技术细节会后再对齐，会上聚焦决策 | BE |
| 团队提交的技术方案 3-5 天后才反馈 | 48 小时内给予明确回复 | Arch |

## 4.3 期望调整

| 现状 | 建议 | 提议人 |
| --- | --- | --- |
| 有时说"你决定就好"，事后又提不同意见 | 明确授权边界，如"UI 细节你可决定，但涉及费用需请示" | PM |
| 对功能期望边界不够清晰 | 需求下达时明确"最低可行标准"和"理想标准" | FE |
| 团队明知不合理但不敢提出异议 | 主动询问"这个需求有什么技术风险"，给予正向反馈 | UI |
| 资源申请不同步，评审会上才得知需采购 | 资源申请提前 1 周同步 | BE |
| 有时对"快"的强调带来返工 | 接受"阶段性交付"，MVP 先行，快速验证 | BE |

# 五、个人成长汇总

## OCA 胡小豆

1. 监督者角色的边界：既要监督流程又要保持灵活性
2. 主动性的价值：主动追踪 > 被动响应
3. 向上反馈的示范：作为 OCA 也要接受被评价
4. 系统思维的重要性：机制设计 > 人员管理

## PM 胡小产

1. 从"老好人"到"流程守护者"：流程不是束缚而是保护
2. 学会"结构化沟通"：从"想到什么说什么"转变为"结论先行 + 背景 + 行动项"
3. 理解"PM 的核心价值是消除不确定性"：PM 是信息过滤器和决策加速器

## UI 胡小 U

1. 从"设计师"到"设计协作者"：设计稿是协作的起点
2. 沟通效率比设计完美更重要：80 分但及时 > 100 分但延迟
3. 流程建设是杠杆解：花 1 小时建立流程，节省后续 10 小时沟通

## Arch 胡小架

1. 技术领导力的重新理解："技术正确"不等于"团队正确"
2. 沟通成本的可量化意识：文档和流程是 investment 不是 overhead
3. 向上管理的勇气与技巧：从"等老大问"变为"主动汇报"

## FE 胡小前

1. 技术沟通能力的提升：用非技术语言向 PM/UX 解释技术成本
2. 边界意识的建立：在"配合团队"和"保护自己"之间找平衡
3. 文档价值的重新认知：从"文档是负担"转变为"文档是投资"
4. 系统性思维的萌芽：从项目全局而不仅是前端视角看问题

## BE 胡小后

1. 从"埋头写代码"到"抬头看协作"：沟通成本可能高于开发成本
2. 主动暴露风险是负责的表现：提前暴露风险比事后救火更专业
3. 从"被动执行"到"主动推动"：不再等 PM 安排，主动发起同步会议

## QA 胡小测

1. 测试前置意识：测试用例与需求评审同步，提前识别边界情况
2. 自动化思维：推动自动化测试，减少人工回归时间
3. 质量门禁：严格执行发布门禁，不妥协于进度压力

# 六、下一步行动计划

## 6.1 第一周 (2026-03-12 至 2026-03-18)

| 任务 | 负责人 | 完成时间 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创建"AI News Pulse 变更通知"飞书群 | PM | 2026-03-12 | 全员入群 |
| 建立需求变更看板（飞书多维表格） | PM | 2026-03-13 | 包含变更内容/提出人/影响评估/批准状态/同步时间 |
| 建立 API 变更登记表 | BE | 2026-03-13 | FE/BE 双方确认流程 |
| 设计交付 Checklist 落地 | UI | 2026-03-14 | 包含所有组件状态/断点/动效/深色模式 |
| 每日站会标准化（15 分钟时间盒） | PM | 2026-03-12 | 使用"昨日/今日/阻塞"三段式 |
| 技术可行性评估表模板 | BE | 2026-03-14 | 需求评审前 1 天完成 |

## 6.2 第二周 (2026-03-19 至 2026-03-25)

| 任务 | 负责人 | 完成时间 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引入"需求评审会"机制 | PM | 2026-03-18 | 开发/QA/PM 三方确认 |
| 建立"技术决策记录"(ADR) 模板 | Arch | 2026-03-20 | 包含背景/选项/决策/后果 |
| 部署飞书机器人自动通知 | BE | 2026-03-22 | 任务状态变更自动推送 |
| 搭建 Mock 服务器 | BE | 2026-03-25 | FE 可并行开发 |
| 建立"发布检查清单" | QA | 2026-03-20 | 回归测试/性能基准/回滚方案 |

# 七、关键成功指标 (KPI)

| 指标 | 当前值 | 目标值 | 测量方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求变更返工率 | 60% (3/5 次) | < 20% | 变更追踪表统计 |
| 联调问题数 | 7 处 | < 2 处 | QA 测试报告 |
| API 响应时间 | 0.0078s | < 0.05s | 性能测试 |
| 页面加载时间 | < 0.01s | < 2s | 性能测试 |
| 缓存命中率 | 100% | > 90% | 后端监控 |
| Bug 报告完整率 | - | 100% | Bug 模板检查 |
| 站会时长 | 25 分钟 | < 15 分钟 | 计时器 |
| 紧急问题响应时间 | 4 小时 | < 30 分钟 | 监控告警 |

# 八、总结

核心发现：
技术问题背后往往是沟通问题，沟通问题背后往往是流程问题。

改进关键：
不在于引入更多工具，而在于严格执行已有的最佳实践，并建立持续改进的反馈闭环。

对老大的承诺：
作为团队，我们会严格执行上述改进措施，并在每周站会汇报进展。如有偏差，请直接批评。

==================================================

文档创建时间：2026-03-11

创建人：OCA 胡小豆

分发范围：全员 + 老大